## 31 มี.ค 66
สรุปรายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1-2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
ลำดับ | รายการครุภัณฑ์, รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | วงเงิน | วันที่รายงาน | สถานะโครงการ | ความคืบหน้า | ประเภทงาน | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคาซอง | ราคากลาง | วันที่ประกาศ TOR | วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | หมายเหตุ | ผู้ยื่นซอง/ผู้รับซอง | ผู้ติดต่อ | เบอร์โทรผู้ติดต่อ | ผู้ยื่นซอง | วันที่ยื่นซอง | จำนวนเงินที่ยื่น | เลขที่สัญญา | ผู้ค้ำ/ผู้รับจ้าง | วันที่ทำสัญญา | วงเงินตามสัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | วันที่สิ้นสุดสัญญา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หลักประกันสัญญา | วันที่สิ้นสุดค้ำประกัน | เหตุผลชนะการคัดเลือก | หมายเหตุ
รายการครุภัณฑ์
1 | ชุดศึกษาการสูญเสียพลังงานของของไหลเนื่องจากความฝืดในระบบท่อ | 1932000 |  | C | อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ | งานจัดซื้อ | e-bidding |  | 1932000 | 1965-12-07 | 1965-12-14 |  | บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส จำกัด | นางสาววรรณวิภา เดชอูป | 0980100887 | บ.แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส จำกัด | 1965-12-22 | 1930500 | 04/2566 | บ.แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส จำกัด | 243276 | 1930000 | 243277 | 243456 | 180 | เงินสด | สิ้นสุดภาระผูกพัน | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเสนราคาดีที่สุด
[13 empty] | บริษัท ซายน์เทค พลัส จำกัด | นายวันชัย บุคคล | 0819367553 | บริษัท ซายน์เทค พลัส จำกัด | 1965-12-22 | 1931000
[13 empty] | บริษัท พี.ซี.เอ็ม โซลูชั่น จำกัด | นายจิรวัฒน์ สิงหาเวช | 0816253488 | บริษัท พี.ซี.เอ็ม โซลูชั่น จำกัด | 1965-12-22 | 1931000
2 | ชุดแยกสารและวิเคราะห์มวลโมเลกุลประสิทธิภาพสูงในการบ่งชี้สารระเหย กลิ่น รส | 13000000 |  | C | อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ | งานจัดซื้อ | e-bidding |  | 13283883.33 | 1965-11-11 | 1965-11-21 |  | บ.เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ | น.ส.นพมณีรัตน์ ลีลาวิวัฒน์ | 0817346060 | บ.เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ | 1965-12-09 | 12998000 | 05/2566 | บ.เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ | 243287 | 12998000 | 243287 | 243407 | 120 | หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) | สิ้นสุดภาระผูกพัน | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเสนราคาดีที่สุด
[13 empty] | บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด | นายจักรพันธ์ กัลยา | 0918514689 | บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด | 1965-12-09 | 13000000
3 | ชุดแปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพอาหารทะเลขั้นสูง | 8390000 |  | C | อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ | งานจัดซื้อ | e-bidding |  | 8596666.67 | 1965-12-19 | 1966-01-05 |  | บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | นายศุฤิญณฎ์ ชมดี | 0888789352 | บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 1966-01-20 | 8350000 | 07/2566 | บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 243304 | 8340000 | 243304 | 243454 | 150 | หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) | สิ้นสุดภาระผูกพัน | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเสนราคาดีที่สุด
4 | ชุดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีพื้นฐาน ขนาดเล็ก | 6650000 |  | C | อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ | งานจัดซื้อ | e-bidding |  | 6886667 | 1965-12-13 | 1965-12-20 |  | บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด | นายชนม์เจริญ ทิพย์สุวรรณ | 0814989939 | บ.ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด | 1966-01-06 | 6640000 | 08/2566 | บ.ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด | 243306 | 6640000 | 243306 | 243546 | 240 | หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | สิ้นสุดภาระผูกพัน | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเสนราคาดีที่สุด
[13 empty] | บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | นายสุรเดช เกตุแก้ว | 0839886143 | บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 1966-01-06 | 6650000
5 | ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบอาหาร | 6046000 |  | C | อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ | งานจัดซื้อ | e-bidding |  | 6046000 | 1965-12-13 | 1965-12-20 |  | บ.เอส.เอ.(เชียงใหม่) จำกัด | นายกฤษฎา ปัญญาพี่ | 0636355924 | บ.เอส.เอ.(เชียงใหม่) จำกัด | 1966-01-09 | 6045500 | 06/2566 | บ.เอส.เอ.(เชียงใหม่) จำกัด | 243293 | 6045500 | 243293 | 243422 | 150 | หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) | สิ้นสุดภาระผูกพัน | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเสนราคาดีที่สุด
[13 empty] | บริษัท โปรแล็บ จำกัด |  |  | บ.โปรแล็บ จำกัด | 1966-01-09 | 6046000
6 | ชุดเตรียมและวิเคราะห์ปริมาณธาตุ โลหะหนักและสารมลพิษด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอมความแม่นยำสูง | 7000000 |  | C | อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ | งานจัดซื้อ | e-bidding |  | 7083333.33 | 1965-10-25 | 1965-10-31 |  | บ.แลบคอนเนคชั่น จำกัด | นายจักรพันธ์ กัลยา | 0918514689 | บ.แลบคอนเนคชั่น จำกัด | 1965-11-08 | 6994590 | 03/2566 | บ.แลบคอนเนคชั่น จำกัด | 1965-12-28 | 6994590 | 1965-12-29 | 1966-03-28 | 90 | หนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | สิ้นสุดภาระผูกพัน | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเสนราคาดีที่สุด
[13 empty] | บริษัท ไอโทรเทค จำกัด |  |  | บ.ไอโทรเทค จำกัด | 1965-11-08 | 6999000
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 8370000 |  | C | อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ | งานจ้างก่อสร้าง | e-bidding |  | 8187000 | 1965-12-23 | 1966-01-04 |  | บริษัท ฟิวเจอร์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด | นายประสาน ชูหนัก | 0816432942 | บริษัท ฟิวเจอร์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด | 1966-01-19 | 6925000 | 13/2566 | บริษัท ฟิวเจอร์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด | 243326 | 6925000 | 243346 | 243465 | 120 | เงินสด | สิ้นสุดภาระผูกพัน | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเสนราคาดีที่สุด
[13 empty] | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง | นายอรรถรงค์ วงศ์อาษา | 0864200369 | หจก.เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง | 1966-01-19 | 7478000
2 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างวัสดุบรรจุภัณฑ์และขึ้นรูปต้นแบบบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 2300000 |  | C | อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ | งานจ้างก่อสร้าง | e-bidding |  | 2183979.25 | 1966-01-18 | 1966-01-24 |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง | นายอรรถรงค์ วงศ์อาษา | 0864200369 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง | 1966-02-01 | 2150000 | 10/2566 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง | 243325 | 2150000 | 243346 | 243465 | 120 | หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | สิ้นสุดภาระผูกพัน | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเสนราคาดีที่สุด
[13 empty] | บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | นายสุรเดช เกตุแก้ว | 0839886143 | บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 1966-02-01 | 2299850
[13 empty] | บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด | นายชนม์เจริญ ทิพย์สุวรรณ | 0814989939 | บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด | 1966-02-01 | 2295000
3 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 6000000 |  | C | อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ | งานจ้างก่อสร้าง | e-bidding |  | 5386053.77 | 1966-01-17 | 1966-01-27 |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง | นายอรรถรงค์ วงศ์อาษา | 0864200369 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง | 1966-02-13 | 5348000 | 12/2566 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง | 243325 | 5348000 | 243346 | 243465 | 120 | หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | สิ้นสุดภาระผูกพัน | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเสนราคาดีที่สุด
[13 empty] | บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | นายสุรเดช เกตุแก้ว | 0839886143 | บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 1966-02-13 | 5996000
[13 empty] | บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด | นายชนม์เจริญ ทิพย์สุวรรณ | 0814989939 | บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด | 1966-02-13 | 5797900
4 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาโมเลกุล | 4769000 |  | C | อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ | งานจ้างก่อสร้าง | e-bidding |  | 4768882 | 1966-01-20 | 1966-01-26 |  | บริษัท ฟิวเจอร์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด | นายประสาน ชูหนัก | 0816432942 | บริษัท ฟิวเจอร์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด | 1966-02-03 | 4646026 | 14/2566 | บริษัท ฟิวเจอร์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด | 243326 | 4646026 | 243361 | 243480 | 120 | เงินสด | สิ้นสุดภาระผูกพัน | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเสนราคาดีที่สุด
[13 empty] | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง | นายอรรถรงค์ วงศ์อาษา | 0864200369 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง | 1966-02-03 | 4728000
5 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตเยื่อจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานด้านนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 3500000 |  | C | อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการพัสดุ | งานจ้างก่อสร้าง | e-bidding |  | 3494807.13 | 1966-01-19 | 1966-01-25 |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง | นายอรรถรงค์ วงศ์อาษา | 0864200369 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง | 1966-02-02 | 3449000 | 11/2566 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง | 243325 | 3449000 | 243346 | 243465 | 120 | หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | สิ้นสุดภาระผูกพัน | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเสนราคาดีที่สุด
[13 empty] | บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด |  |  | บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด | 1966-02-02 | 3490000
* สถานะโครงการ
A รายการยังไม่ได้ดำเนินการ
B.1.1 สำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ
B.1.2 แบบรูปรายการ/ TOR แล้ว/กำหนดราคากลาง
B.1.3 ประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
B.1.4 เปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding
B.1.5 อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
B.1.6 ลงนามในสัญญา
C รอเบิกจ่าย/เริ่มก่อสร้าง
D เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว