## ครุภัณฑ์ปี 65
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ลำดับที่ | รายการ | กองทุน/หน่วยงาน/แผนงาน | จำนวน(หน่วยนับ) | ลักษณะการจัดหา |  | วิธีการดำเนินการจัดหา |  |  | TOR หรือ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | ผลการดำเนินการ | [8 empty] | ปัญหา | อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ
|  |  |  | จัดซื้อ | จัดจ้าง | e-bidding | คัดเลือก | เฉพาะเจาะจง |  |  | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน / ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน / ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน / ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ผลการดำเนินงาน |  | สถานะโครงการปัจจุบัน
[17 empty] | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | ยกเลิกรายการ | เปลี่ยนแปลงรายการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างกระบวนการบริหารสัญญา | ส่งมอบงาน
[9 empty] | มี | ไม่มี
1 | ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบฯ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | ชุด | P | - | P | - | - | P | - | ตค.2564 | ธค.2564 | มิย.2565 | 1605000 | - | 1388000 | - | P | - | - | - | - | - | P | ผู้ขายส่งมอบล่าช้า | ทำให้ตรวจรับล่าช้า | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 23 พ.ย.2565
2 | ชุดผลิตและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโปรตีนฯ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | ชุด | P | - | P | - | - | P | - | ตค.2564 | ธค.2564 | มิย.2565 | 5900000 | - | 5897940 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 31 พ.ค.2565
3 | เครื่องย่อยสลายสารไมโครเวฟฯ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | P | - | - | P | - | ตค.2564 | ธค.2564 | มิย.2565 | 2000000 | - | 1989130 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 12 เม.ย.2565
4 | ชุดเครื่องมือทดสอบความแข็งแรงและการย่อยสลายของวัสดุ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | ชุด | P | - | P | - | - | P | - | ตค.2564 | ธค.2564 | มิย.2565 | 1628000 | - | 1620000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 25 ก.พ.2565
5 | ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | ชุด | P | - | P | - | - | P | - | ตค.2564 | ธค.2564 | มิย.2565 | 2000000 | - | 1985000 | - | P | - | - | - | - | - | P | แก้ไขการส่งมอบชุดครุภัณฑ์ให้เป็นไปตาม TOR | ทำให้ตรวจรับล่าช้า | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 28 ต.ค.2565
6 | เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ชนิด Bouble beam 1 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 280000 | 280000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 18 ม.ค.2565
7 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 20000 | 20000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 11 พ.ย.2564
8 | pH Meter 2 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 53800 | 53800 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 24 ธ.ค.2564
9 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง 2 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 100000 | 100000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 17 ม.ค.2565
10 | หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ำ 1 ชุด | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | ชุด | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 165000 | 165000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 29 ธ.ค.2564
11 | เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง Visible Spectropho 1 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 65000 | 65000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 27 ม.ค.2565
12 | Autopipette 20 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 70000 | 70000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 10 ก.พ.2565
13 | เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 2 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 40000 | 40000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 27 ม.ค.2565
14 | Spincoater 1 ชุด | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | ชุด | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 300000 | 300000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 24 ธ.ค.2564
15 | ชุดวัดตะเข็บกระป๋อง 2 ชุด | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | ชุด | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 45000 | 45000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 9 ธ.ค.2564
16 | Water bath shaker 1 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 80000 | 80000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 29 ธ.ค.2564
17 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 65000 | 65000 | - | P | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 9 พ.ค.2565
18 | เครื่องปั่น 6 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 12600 | 12600 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 29 ธ.ค.2564
19 | ปั๊มลม 1 ตัว | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | ตัว | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 7500 | 5700 | - | P | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 24 ส.ค.2565
20 | หัววัดสำหรับเครื่อง brookfield viscometer 1 หัว | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | หัว | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 21000 | 21000 | - | P | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 27 พ.ค.2565
21 | เครื่องผสมอาหารแบบยกโถ 3 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 72000 | 56400 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 29 พ.ย.2564
22 | ปั๊มจุ่ม (สำหรับใช้กับเครื่อง fluidzation) 1 ตัว | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | ตัว | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 5500 | 5400 | - | P | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 24 ส.ค.2565
23 | เครื่องวัดความหวานแบบพกพา 2 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 30000 | 30000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 27 ธ.ค.2564
24 | เครื่องปั่นไอศกรีม 1 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 41000 | 41000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 9 ธ.ค.2564
25 | เครื่องกวนผสมอาหาร 2 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 50000 | 49000 | - | P | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 24 ส.ค.2565
26 | ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 15 คิว 1 ตู้ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | ตู้ | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 20000 | 14000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 16 ธ.ค.2564
27 | เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 2 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 20000 | 20000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 17 ม.ค.2565
28 | Ultrasonic bath 3 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 30000 | 29100 | - | P | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 26 ส.ค.2565
29 | ไมโครเวฟ ขนาด 800 วัตต์ 5 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 24500 | 23950 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 27 ธ.ค.2564
30 | เครื่องทำเส้น 3 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 4200 | 4110 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 9 ธ.ค.2564
31 | อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 1 อ่าง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | อ่าง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 40000 | 40000 | - | P | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 8 ส.ค.2565
32 | เครื่องคั้นน้ำผลไม้แยกกากสกัดเย็น 1 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 28000 | 28000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 13 ธ.ค.2564
33 | เครื่องทำเส้นพาสต้า 2 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 11000 | 11000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 29 พ.ย.2564
34 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์แบบโพรบ 2 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 20000 | 20000 | - | P | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 8 ก.พ.2565
35 | เครื่องฉายภาพ Projector 5 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานงานบริหารทั่วไป | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 150000 | 135000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 3 ธ.ค.2564
36 | ชุดระบบสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานงานบริหารทั่วไป | ชุด | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 499300 | 499300 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 24 ธ.ค.2564
37 | เครื่องดับเพลิงเคมีสูตรน้ำชนิดดับไฟทุกชนิด 40 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานงานบริหารทั่วไป | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 156000 | 156000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 9 ธ.ค.2564
38 | เก้าอี้ทำงานบุคลากร 20 ตัว | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานงานบริหารทั่วไป | ตัว | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 38000 | 38000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 8 พ.ย.2564
39 | เครื่องพิมพ์สี 1 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานงานบริหารทั่วไป | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 5000 | 4190 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 27 ธ.ค.2564
40 | ไฟฉุกเฉิน 40 ดวง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานงานบริหารทั่วไป | ดวง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 120000 | 120000 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 24 ม.ค.2565
41 | ระบบแขนกั้นทางเข้า-ออกรถยนต์ 1 ระบบ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานงานบริหารทั่วไป | ระบบ | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 181000 | 179974 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 11 ก.พ.2565
42 | ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูสำนักงานคณบดี 1 ระบบ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานงานบริหารทั่วไป | ระบบ | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 47100 | 47080 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 17 ธ.ค.2564
43 | เครื่องพิมพ์บาร์โค้ต 1 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานงานบริหารทั่วไป | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 14000 | 13000 | - | P | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 13 ก.ย.2565
44 | เครื่องพิมพ์สี 1 เครื่อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานงานบริหารทั่วไป | เครื่อง | P | - | - | - | P | P | - | ตค.2564 | พย.2564 | มีค.2565 | - | 4200 | 4190 | P | - | - | - | - | - | - | P | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 29 ธ.ค.2564

## สิ่งก่อสร้างปี 65
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ลำดับที่ | รายการ | กองทุน/หน่วยงาน/แผนงาน | จำนวน(หน่วยนับ) | ลักษณะการจัดหา |  | วิธีการดำเนินการจัดหา |  |  | TOR หรือ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | ผลการดำเนินการ | [8 empty] | ปัญหา | อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ
|  |  |  | จัดซื้อ | จัดจ้าง | e-bidding | คัดเลือก | เฉพาะเจาะจง |  |  | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน / ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน / ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน / ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ผลการดำเนินงาน |  | สถานะโครงการปัจจุบัน
[17 empty] | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | ยกเลิกรายการ | เปลี่ยนแปลงรายการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างกระบวนการบริหารสัญญา | ส่งมอบงาน
[9 empty] | มี | ไม่มี
1 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีกายภาพฯ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | โครงการ | - | P | P | - | - | P | - | ตค.2564 | ธค.2564 | 243101 | 3095000 | - | 2700000 | P | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 11 ก.ค.2565
2 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางฯ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | โครงการ | - | P | P | - | - | P | - | ตค.2564 | ธค.2564 | 243101 | 5575000 | - | 5088000 | - | P | - | - | - | - | - | - | ขยายเวลาการส่งมอบ | เนื่องจากสถานการของโรคระบาดโควิด19 รวมถึงการเพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วน | ควรกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงตามความต้องการและสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ตรวจรับ 17 ต.ค.2565
3 | ปรับปรุงหลังคาและระบบระบายอากาศในโรงงานต้นแบบฯ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | โครงการ | - | P | P | - | - | P | - | ตค.2564 | ธค.2564 | 243101 | 2552100 | - | 1980000 | - | P | - | - | - | - | - | - | ไม่มีปัญหา | ไม่มีอุปสรรค | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 29 ส.ค.2565
4 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบฯ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | โครงการ | - | P | P | - | - | P | - | ตค.2564 | ธค.2564 | 243101 | 1360000 | - | 1230021.64 | - | P | - | - | - | - | P | - | ผู้ชนะไม่เข้าดำเนินการทำสัญญา | เนื่องจากสถานการของโรคระบาดโควิดทำให้ผู้ประกอบการไม่พร้อมเข้าทำสัญญา | ไม่มีข้อเสนอแนะ | กำหนดส่งมอบ 31 ก.ค.2566
5 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพฯ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | โครงการ | - | P | P | - | - | P | - | ตค.2564 | ธค.2564 | 243101 | 13129000 | - | 12950000 | P | - | - | - | - | - | - | - | ขยายเวลาการส่งมอบ | ติดช่วงระยะเวลาที่ต้องงดก่อสร้างเนื่องจากคณะฯมีการจัดสอบ | การกำหนดระยะเวลาก่อสร้างควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นที่อาจทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าเดิม เช่น การงดใช้เสียง การก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดังช่วงการสอบ | ตรวจรับ 3 ก.พ.2566
6 | อาคารเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | โครงการ | - | P | P | - | - | P | - | ตค.2564 | ธค.2564 | 243101 | - | 2500000 | 2125000 | - | P | - | - | - | - | - | - | ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า | ติดช่วงระยะเวลาที่ต้องงดก่อสร้างเนื่องจากคณะฯมีการจัดสอบ | การกำหนดระยะเวลาก่อสร้างควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นที่อาจทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าเดิม เช่น การงดใช้เสียง การก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดังช่วงการสอบ | ตรวจรับ 23 พ.ย.2565
7 | ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงานต้นแบบเพื่อรองรับระบบGMP | กองทุนสินทรัพย์ถาวร แผนงานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร | โครงการ | - | P | P | - | - | P | - | ตค.2564 | ธค.2564 | 243101 | - | 2000000 | 1930000 | - | P | - | - | - | - | - | - | ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า | การดำเนินการล่าช้าของผู้รับจ้าง | ไม่มีข้อเสนอแนะ | ตรวจรับ 6 ธ.ค.2565